课后反馈系统

当前阶段：第一阶段 MVP 功能闭环已完成，进入版本收口、生产部署与真实试点阶段

核心结论：作业发布、学生提交、AI 批改、教师复核、学情分析和课后反馈主链路已经打通；当前关键路径是固化未提交功能、完成生产环境实机验收，并用真实教学数据验证系统价值。

一、总体进展

项目已完成阶段 0—6 的计划功能和安全基线，并在原计划之外实现管理员控制台与邀请码注册。当前应从“功能开发”转入“可部署、可试用、可度量”的交付阶段。

| 评估口径 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段功能版 | 约 95% | 阶段 0—6、安全基线和核心业务闭环已完成；管理员功能待正式提交 |
| 生产试点交付版 | 约 75% | 生产实机验收、OCR 范围确认和真实教学试点尚待完成 |

二、已实现功能

| 模块 | 状态 | 当前实现情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目基础架构 | 已完成 | FastAPI、Vue 3、PostgreSQL、Redis、Celery、Alembic 架构已搭建 |
| 用户认证与权限 | 已完成 | 管理员、教师、学生三类角色，JWT 登录与数据权限隔离 |
| 班级、题库与作业 | 已完成 | 班级学生、知识点、题库、作业创建与发布流程完整 |
| 学生提交 | 已完成 | 支持文本逐题作答，以及图片、PDF 上传；真实 OCR 尚未接入 |
| AI 自动批改 | 已完成 | 规则、混合和 LLM 批改，含结构化校验、置信度和失败降级 |
| 教师复核 | 已完成 | 逐题改分、改评语、确认、标记异常、重批与整份确认 |
| 学情分析 | 已完成 | 学生、班级和作业分析，含掌握度、趋势、薄弱点与重复错误 |
| 课后反馈 | 已完成 | 教师生成、编辑、发布单次反馈与周报，学生查看最终稿 |
| 管理员与注册 | 待固化 | 邀请码注册、管理员仪表盘、用户和邀请码管理已实现但未提交 |
| 安全基线 | 已完成 | 标准答案、文件访问、跨班级、截止提交和复核覆盖等边界已加固 |
| 生产部署 | 部分完成 | Compose、Nginx、HTTPS 配置已具备，目标环境实机验收待完成 |

系统目前已覆盖管理员、教师、学生三端，形成从作业管理到反馈发布的完整业务闭环。

三、当前验证结果

| 验证项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端自动化测试 | 65 项通过 | 覆盖认证授权、提交、批改、教师复核、学情、反馈和管理员功能 |
| 前端生产构建 | 通过 | Vite 构建成功；存在非阻塞的大包告警 |
| 数据库迁移 | 通过 | 已应用到最新版本 a1b2c3d4e5f6 |
| 服务运行状态 | 部分就绪 | PostgreSQL 在线；后端和 Redis 当前未启动 |
| Git 工作区 | 待收口 | 管理员、注册、技术文档及汇报文件等仍有未提交改动 |

四、尚未完成及关键边界

1. 真实 OCR 接入

系统已经支持图片和 PDF 上传，但当前 OCR 仍以 Mock 能力为主，不代表已具备真实手写作业识别能力。

- 真实 OCR 服务商、接口和费用方案尚未确定；

- 手写体、复杂版式和多题区域识别尚未用真实样本验证；

- OCR 超时、重试、失败降级和人工补录流程仍需联调；

- 学生作业图片的数据留存、脱敏和访问边界需在上线前确认；

- 若首期仅使用文本作答，可暂缓真实 OCR；若接收手写图片或 PDF，真实 OCR 必须作为部署前置条件。

2. 生产化与运行保障

- 当前 PostgreSQL 正在运行，但后端、Redis 和 Celery 未保持在线，演示前需统一启动；

- Docker Compose、Nginx 和 HTTPS 配置已完成，尚未在目标服务器实机验收；

- 数据库备份恢复、日志留存、异常告警和服务重启策略仍需落地；

- 前端构建存在大包告警，短期不阻塞试点，正式推广前需完成按需加载和代码分包。

3. 真实试点与效果指标

尚未组织真实教师、学生开展连续作业试点，

教师改分率、改评语率和平均复核时长尚未形成统计，

学生对反馈的理解度和建议可执行性尚未验证，

管理员与注册模块仍在本地工作区，需完成代码复核和正式提交。

五、下一阶段进度安排

以下排期按单人全栈、目标服务器及时提供，并在试点前确认文本作答或真实 OCR 范围进行估算。

| 时间 | 阶段 | 主要工作 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8月15日—8月18日 | 版本收口 | 复核管理员与注册改动，清理非业务文件，更新文档并正式提交 | 代码工作区干净，65 项测试全绿，形成候选版本 |
| 8月19日—8月25日 | 部署验收 | 完成镜像、Compose、域名、HTTPS、数据库、Redis 和 Celery 实机验证 | 可访问、可恢复、可备份的内部试用环境 |
| 8月26日—9月1日 | 试点准备 | 确认 OCR 范围，准备真实作业、账号、指标表和使用说明 | 试点名单、作业计划、验收指标与操作手册 |
| 9月2日—9月15日 | 真实试点 | 1 名教师、10—20 名学生完成 3—5 次真实作业全流程 | 形成改分率、复核时长、失败率和反馈数据 |
| 9月16日—9月18日 | 复盘验收 | 修复高频问题，复盘效果，明确遗留项和二期优先级 | 第一阶段验收结论及二期范围建议 |

六、需要协调的事项

- 确认首期试点采用文本作答，还是必须接收手写图片和 PDF；

- 提供生产或测试服务器、域名、HTTPS 证书及数据库备份位置；

- 安排 1 名教师、10—20 名学生及 3—5 次真实作业参与试点；

- 确认试点验收指标，包括 AI 改分率、平均复核时长、任务失败率和学生反馈满意度。

七、主要风险与应对

| 风险 | 可能影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 管理员模块尚未提交 | 版本不可追溯 | 先完成代码复核、提交和候选版本标记，再进入部署 |
| 真实 OCR 尚未接入 | 图片与 PDF 无法真实识别 | 试点前明确范围；文本作答可暂缓，手写作业则前置接入 |
| 生产环境尚未实测 | 上线稳定性不足 | 完成容器、HTTPS、备份恢复、连续运行与权限安全测试 |
| 后端与 Redis 当前离线 | 异步批改与反馈无法演示 | 演示前执行统一启动检查并跑完整冒烟链路 |
| 缺少真实教学数据 | 无法证明系统价值 | 用 3—5 次真实作业统计改分率、复核时长和反馈满意度 |
| 前端包体积偏大 | 首次加载速度下降 | 试点期监控加载体验，正式推广前按需加载并代码分包 |

八、汇报总结

课后反馈系统第一阶段 MVP 已完成核心业务闭环，自动化测试、前端生产构建和数据库迁移均已通过，具备进入上线前收口的基础。当前项目已经从“功能建设阶段”进入“版本固化、生产部署和真实试点阶段”。下一步将优先完成未提交功能收口、生产环境实机验收和 OCR 范围确认，随后开展 3—5 次真实作业试点。取得教师改分率、复核时长、系统失败率和学生反馈数据后，再形成第一阶段正式验收结论并启动二期建设。